## Timeline (5W1H)
TIMELINE HỘI THAO – MÔ HÌNH 5W1H (CHI TIẾT TỪNG LƯỢT)
Who – What – Where – When – Why – How
Mốc cố định: Bóng né bắt đầu 10:15 (ô B8). Đấu hết vòng bảng CẢ 2 MÔN rồi mới sang bán kết + chung kết CẢ 2 MÔN.
STT | Bắt đầu | Kết thúc | Thời lượng (phút) | Ai (Who) | Làm gì (What) | Ở đâu (Where) | Tại sao (Why) | Làm thế nào (How)
1 |  |  | 10 | MC + Trưởng BTC + 12 đội trưởng | Khai mạc chớp nhoáng, phổ biến luật 2 môn (bóng né, kéo co) | Khu vực sân khấu trung tâm | Đồng bộ luật 1 lần duy nhất; đảm bảo Bóng né khởi tranh đúng 10:15 | MC dẫn dắt theo kịch bản; phát tờ luật in sẵn cho 12 đội trưởng; từ phút thứ 7, TNV đưa các đội của Lượt 1 Bóng né vào vị trí đúng sân
2 | 10:15 |  |  | 4 trọng tài chính (Sân 1–4) + 4 time-keeper + 4 TNV gọi đội | Bóng né vòng bảng — Lượt 1 (4 trận song song). Sân 1: Bảng A (vòng 1) — Sân 2: Bảng B (vòng 1) — Sân 3: Bảng C (vòng 1) — Sân 4: Bảng D (vòng 1) | Sân bóng né 1–4 | Lấy kết quả Lượt 1 làm dữ liệu xếp hạng vòng bảng — 4 sân nên mỗi sân phụ trách trọn 1 bảng | Timer 10 phút/sân; từ phút thứ 7, TNV xác nhận các đội của Lượt 2 đã có mặt tại khu chờ đúng sân
3 |  |  |  | 4 trọng tài chính (Sân 1–4) + 4 time-keeper + 4 TNV gọi đội | Bóng né vòng bảng — Lượt 2 (4 trận song song). Sân 1: Bảng A (vòng 2) — Sân 2: Bảng B (vòng 2) — Sân 3: Bảng C (vòng 2) — Sân 4: Bảng D (vòng 2) | Sân bóng né 1–4 | Lấy kết quả Lượt 2 làm dữ liệu xếp hạng vòng bảng — 4 sân nên mỗi sân phụ trách trọn 1 bảng | Timer 10 phút/sân; từ phút thứ 7, TNV xác nhận các đội của Lượt 3 đã có mặt tại khu chờ đúng sân
4 |  |  |  | 4 trọng tài chính (Sân 1–4) + 4 time-keeper + 4 TNV gọi đội | Bóng né vòng bảng — Lượt 3 (4 trận song song). Sân 1: Bảng A (vòng 3) — Sân 2: Bảng B (vòng 3) — Sân 3: Bảng C (vòng 3) — Sân 4: Bảng D (vòng 3) | Sân bóng né 1–4 | Hoàn tất đủ 12 trận vòng bảng Bóng né trước khi sang Kéo co | Timer 10 phút/sân; từ phút thứ 7, TNV thông báo và bắt đầu dẫn 12 đội di chuyển dần sang khu kéo co ngay khi kết thúc trận của đội mình
5 |  |  | 10 | TNV hậu cần + toàn bộ 12 đội | Di chuyển sang khu vực kéo co, phát nước | Từ khu bóng né sang khu kéo co | Đảm bảo chuyển tiếp mượt giữa 2 môn, không dồn toa | TNV hướng dẫn theo màu đội; dây kéo co đã dựng sẵn trước; từ phút thứ 7, xác nhận các đội của Lượt 1 Kéo co đã vào vị trí cầm dây
6 |  |  |  | 3 trọng tài chính (Dây 1–3) + 3 time-keeper + 3 TNV gọi đội | Kéo co vòng bảng — Lượt 1 (3 trận song song). Dây 1: Bảng A (vòng 1) — Dây 2: Bảng B (vòng 1) — Dây 3: Bảng C (vòng 1) | Khu kéo co — Dây 1–3 | Lấy kết quả Lượt 1 làm dữ liệu xếp hạng vòng bảng — trận đấu xoay vòng qua 3 dây để không dây nào rảnh sớm hoặc gánh nặng hơn | Timer 10 phút/dây, áp dụng luật dừng cứng khi hết giờ; từ phút thứ 7, TNV xác nhận các đội của Lượt 2 đã có mặt tại vị trí chờ
7 |  |  |  | 3 trọng tài chính (Dây 1–3) + 3 time-keeper + 3 TNV gọi đội | Kéo co vòng bảng — Lượt 2 (3 trận song song). Dây 1: Bảng D (vòng 1) — Dây 2: Bảng A (vòng 2) — Dây 3: Bảng B (vòng 2) | Khu kéo co — Dây 1–3 | Lấy kết quả Lượt 2 làm dữ liệu xếp hạng vòng bảng — trận đấu xoay vòng qua 3 dây để không dây nào rảnh sớm hoặc gánh nặng hơn | Timer 10 phút/dây, áp dụng luật dừng cứng khi hết giờ; từ phút thứ 7, TNV xác nhận các đội của Lượt 3 đã có mặt tại vị trí chờ
8 |  |  |  | 3 trọng tài chính (Dây 1–3) + 3 time-keeper + 3 TNV gọi đội | Kéo co vòng bảng — Lượt 3 (3 trận song song). Dây 1: Bảng C (vòng 2) — Dây 2: Bảng D (vòng 2) — Dây 3: Bảng A (vòng 3) | Khu kéo co — Dây 1–3 | Lấy kết quả Lượt 3 làm dữ liệu xếp hạng vòng bảng — trận đấu xoay vòng qua 3 dây để không dây nào rảnh sớm hoặc gánh nặng hơn | Timer 10 phút/dây, áp dụng luật dừng cứng khi hết giờ; từ phút thứ 7, TNV xác nhận các đội của Lượt 4 đã có mặt tại vị trí chờ
9 |  |  |  | 3 trọng tài chính (Dây 1–3) + 3 time-keeper + 3 TNV gọi đội | Kéo co vòng bảng — Lượt 4 (3 trận song song). Dây 1: Bảng B (vòng 3) — Dây 2: Bảng C (vòng 3) — Dây 3: Bảng D (vòng 3) | Khu kéo co — Dây 1–3 | Hoàn tất đủ 12 trận vòng bảng Kéo co — kết thúc TOÀN BỘ vòng bảng của cả 2 môn | Timer 10 phút/dây; từ phút thứ 7, TNV thông báo nghỉ giải lao ngắn tại chỗ, chờ BTC tổng hợp kết quả vòng bảng
10 |  |  | 10 | Ban thư ký (2 người) + BTC hậu cần | Tổng hợp kết quả vòng bảng cả 2 môn, chốt danh sách đội vào bán kết | Bàn điều hành / Ban thư ký | Đảm bảo đúng đội — đúng bảng đấu vào bán kết trước khi công bố, tránh nhầm lẫn khi đã đấu xong toàn bộ vòng bảng | Nhập nốt kết quả lượt cuối vào 'Nhập kết quả'; xem tự động tại 'Tổng kết' mục 1; MC giữ nhịp bằng giao lưu/minigame khán giả trong lúc chờ
11 |  |  | 10 | 2 trọng tài (Sân 1–2) + 2 time-keeper + 2 TNV gọi đội | Bóng né — Bán kết (BK1: Nhất bảng A vs Nhất bảng B; BK2: Nhất bảng C vs Nhất bảng D) | Sân bóng né 1–2 | Xác định 2 đội vào chung kết Bóng né — dùng đúng 2 sân hiện có, không dư không thiếu | Timer 10 phút/sân; từ phút thứ 7, TNV xác nhận 4 đội Bán kết Kéo co đã có mặt tại khu kéo co để chạy nối tiếp ngay sau đó
12 |  |  | 10 | 2 trọng tài (Dây 1–2) + 2 time-keeper + 2 TNV gọi đội | Kéo co — Bán kết (BK1: Nhất bảng A vs Nhất bảng B; BK2: Nhất bảng C vs Nhất bảng D) | Khu kéo co — Dây 1–2 (Dây 3 để trống) | Xác định 2 đội vào chung kết Kéo co | Timer 10 phút/dây; từ phút thứ 7, TNV thông báo nghỉ ngắn tại chỗ chờ BTC tổng hợp kết quả bán kết cả 2 môn
13 |  |  | 10 | Ban thư ký + BTC hậu cần | Tổng hợp kết quả bán kết cả 2 môn, chốt danh sách đội vào chung kết | Bàn điều hành / Ban thư ký | Đảm bảo đúng đội vào chung kết trước khi công bố | Nhập vào 'Nhập kết quả'; xem tự động tại 'Tổng kết' mục 3; MC hâm nóng không khí, mời khán giả tập trung quanh sân trung tâm
14 |  |  | 10 | 1 trọng tài chính + 1 time-keeper + toàn bộ TNV hỗ trợ khán giả | Chung kết Bóng né | Sân bóng né 1 (sân trung tâm) | Xác định đội vô địch Bóng né | Timer 10 phút; MC tường thuật trực tiếp tạo không khí; từ phút thứ 7, TNV xác nhận 2 đội Chung kết Kéo co đã có mặt sẵn sàng
15 |  |  | 10 | 1 trọng tài chính + 1 time-keeper + toàn bộ TNV hỗ trợ khán giả | Chung kết Kéo co | Khu kéo co — Dây 1 (khu trung tâm) | Xác định đội vô địch Kéo co | Timer 10 phút; MC tường thuật trực tiếp, khuấy động khán giả 2 bên
16 |  |  | 15 | Ban thư ký + Ban hậu cần khen thưởng | Chốt kết quả vô địch 2 môn; CHUẨN BỊ BẰNG KHEN, CÚP, PHẦN THƯỞNG đúng thứ tự Nhất – Nhì – Ba của từng môn | Bàn điều hành + khu hậu cần trao giải (cạnh sân khấu) | Tránh lúng túng, gọi nhầm tên hoặc thiếu/lộn phần thưởng khi trao giải trên sân khấu | Thư ký chốt danh sách xếp hạng cuối cùng từ 'Tổng kết'; hậu cần xếp bằng khen/cúp theo đúng thứ tự MC sẽ xướng tên; kiểm đếm đủ số lượng trước khi mang lên sân khấu
17 |  |  | 15 | MC + Ban giám khảo + đại diện công ty | Trao giải Vô địch Bóng né, Vô địch Kéo co + chụp ảnh lưu niệm | Khu vực sân khấu trung tâm | Vinh danh các đội, tạo dấu ấn kết thúc chương trình | MC xướng tên đúng thứ tự đã chuẩn bị ở bước trước; trao cúp/bằng khen từng đội; chụp ảnh toàn đoàn
18 |  |  | 15 | Toàn bộ BTC | Dự phòng xử lý phát sinh (trễ giờ, thời tiết, sự cố kỹ thuật) | Toàn khu vực | Hấp thụ rủi ro trễ giờ tích lũy trong suốt chương trình | Chỉ dùng khi có phát sinh

## Lịch thi đấu
LỊCH THI ĐẤU — BÓNG NÉ & KÉO CO
4 sân bóng né (1 sân/bảng, 3 lượt) + 3 dây kéo co (xoay vòng, 4 lượt). Đấu hết vòng bảng CẢ 2 MÔN rồi mới sang Bán kết + Chung kết CẢ 2 MÔN — 15 trận/môn. Đổi cột "Lượt"/"Sân-Dây" nếu venue thay đổi (vd chỉ còn 2 sân bóng né, xem sheet dự phòng).
Danh sách đội theo bảng (chỉnh sửa tên đội tại đây — lịch thi đấu bên dưới sẽ tự cập nhật)
Bảng | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3
Bảng A | Đội 10 | Đội 4 | Đội 5
Bảng B | Đội 12 | Đội 1 | Đội 2
Bảng C | Đội 9 | Đội 3 | Đội 8
Bảng D | Đội 6 | Đội 7 | Đội 11
Cột G (Lượt) màu xanh — sửa số này khi đổi số sân/dây, giờ sẽ tự tính lại
STT | Môn | Giai đoạn | Sân/Dây | Đội 1 | Đội 2 | Lượt | Giờ bắt đầu | Giờ kết thúc | Trạng thái | Đội thắng | Đang thi đấu?
1 | Bóng né | Vòng bảng — Bảng A (vòng 1) | Sân 1 |  |  | 1
2 | Bóng né | Vòng bảng — Bảng B (vòng 1) | Sân 2 |  |  | 1
3 | Bóng né | Vòng bảng — Bảng C (vòng 1) | Sân 3 |  |  | 1
4 | Bóng né | Vòng bảng — Bảng D (vòng 1) | Sân 4 |  |  | 1
5 | Bóng né | Vòng bảng — Bảng A (vòng 2) | Sân 1 |  |  | 2
6 | Bóng né | Vòng bảng — Bảng B (vòng 2) | Sân 2 |  |  | 2
7 | Bóng né | Vòng bảng — Bảng C (vòng 2) | Sân 3 |  |  | 2
8 | Bóng né | Vòng bảng — Bảng D (vòng 2) | Sân 4 |  |  | 2
9 | Bóng né | Vòng bảng — Bảng A (vòng 3) | Sân 1 |  |  | 3
10 | Bóng né | Vòng bảng — Bảng B (vòng 3) | Sân 2 |  |  | 3
11 | Bóng né | Vòng bảng — Bảng C (vòng 3) | Sân 3 |  |  | 3
12 | Bóng né | Vòng bảng — Bảng D (vòng 3) | Sân 4 |  |  | 3
13 | Kéo co | Vòng bảng — Bảng A (vòng 1) | Dây 1 |  |  | 1
14 | Kéo co | Vòng bảng — Bảng B (vòng 1) | Dây 2 |  |  | 1
15 | Kéo co | Vòng bảng — Bảng C (vòng 1) | Dây 3 |  |  | 1
16 | Kéo co | Vòng bảng — Bảng D (vòng 1) | Dây 1 |  |  | 2
17 | Kéo co | Vòng bảng — Bảng A (vòng 2) | Dây 2 |  |  | 2
18 | Kéo co | Vòng bảng — Bảng B (vòng 2) | Dây 3 |  |  | 2
19 | Kéo co | Vòng bảng — Bảng C (vòng 2) | Dây 1 |  |  | 3
20 | Kéo co | Vòng bảng — Bảng D (vòng 2) | Dây 2 |  |  | 3
21 | Kéo co | Vòng bảng — Bảng A (vòng 3) | Dây 3 |  |  | 3
22 | Kéo co | Vòng bảng — Bảng B (vòng 3) | Dây 1 |  |  | 4
23 | Kéo co | Vòng bảng — Bảng C (vòng 3) | Dây 2 |  |  | 4
24 | Kéo co | Vòng bảng — Bảng D (vòng 3) | Dây 3 |  |  | 4
25 | Bóng né | Bán kết 1 | Sân 1 |  |  | —
26 | Bóng né | Bán kết 2 | Sân 2 |  |  | —
27 | Kéo co | Bán kết 1 | Dây 1 |  |  | —
28 | Kéo co | Bán kết 2 | Dây 2 |  |  | —
29 | Bóng né | Chung kết | Sân 1 |  |  | —
30 | Kéo co | Chung kết | Dây 1 |  |  | —

## Danh sách đội
DANH SÁCH ĐỘI — HỘI THAO EDULYMPIC
Cột "Đội" và "Bảng đấu" tự lấy từ sheet 'Lịch thi đấu' — đổi tên đội ở đó, bảng này tự cập nhật theo.
STT | Đội | Khu vực / Khối | Chi tiết địa điểm / phòng ban | Bảng đấu
1 |  | Trụ sở – Khối Sản xuất - Vận hành | Sản phẩm ngoại ngữ, Đổi mới sản phẩm, Tổ chức giáo viên
2 |  | Trụ sở – Khối Quản trị | CNTT, Nhân sự, Kế toán - Tài chính, Đào tạo
3 |  | Trụ sở – Khối Trải nghiệm khách hàng - hỗ trợ và truyền thông marketing | Brands - marketing, Phòng Kinh doanh và Phát triển Đối tác, QLHV, Trải nghiệm khách hàng, design, CSVC
4 |  | Khu vực HN01 - HN05 - MB05 | Đặng Thùy Trâm, Phạm Tuấn Tài 3, Láng Hạ, Mê Linh VP
5 |  | Khu vực HN06 - HN08 | Trần Quốc Vượng, Xuân Thủy, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm
6 |  | Khu vực HN02 - MB01 | Nguyễn Khuyến 1, Quang Trung, Văn Phú
7 |  | Khu vực HN02 - MB01 | Văn Quán 1, Nguyễn Khuyến, Lê Thanh Nghị HD
8 |  | Khu vực HN03 - HN11 - MB02 - MT01 | Thái Hà, Xuân Quỳnh, Tam Khương, Hà Huy Tập NĐ, Lê Hồng Phong NB, Phan Bội Châu NA, Lạc Long Quân TH
9 |  | Khu vực HN07 - MB03 | Thanh Trì, Trần Đại Nghĩa 2, Lê Duẩn HP, Lạch Tray HP
10 |  | Khu vực HN10 - MB04 - MT02 | Yên Nghĩa, Văn Quán 2, Văn Quán 3
11 |  | Khu vực HN10 - MB04 - MT02 | Phùng Khoang, Bắc Sơn TN, MonBay QN, Hoàng Diệu ĐN, Phong Châu TTH, Văn Quán 3
12 |  | Khu vực HN15 | Gia Lâm, Giải Phóng, Lê Thanh Nghị 2

## Nhập kết quả
NHẬP KẾT QUẢ THI ĐẤU
Bóng né: nhập số người còn lại mỗi đội khi hết giờ ¦ Kéo co: nhập số hiệp thắng mỗi đội (thắng 2/3).
Nếu Nữ hoàng bị hạ hoặc đội phạm luật xử thua ngay: KHÔNG cần nhập chỉ số — chỉ cần chọn đội thắng ở cột "Thắng trực tiếp" (dropdown), cột Đội thắng/Đội thua sẽ tự lấy theo lựa chọn này.
STT | Môn | Giai đoạn | Đội 1 | Đội 2 | Chỉ số Đội 1 | Chỉ số Đội 2 | Thắng trực tiếp (Nữ hoàng bị hạ / phạm luật) | Đội thắng | Đội thua | Ghi chú | Đang thi đấu? | Đang thi đấu (nhập tay)
CHI TIẾT GHI BÀN — BÓNG NÉ (dùng để xét giải Cầu thủ xuất sắc nhất)
Mỗi dòng = 1 người ghi bàn. Một trận có bao nhiêu người ghi bàn thì thêm bấy nhiêu dòng cùng "Trận" — không giới hạn số dòng/trận.
STT | Trận (Giai đoạn) | Đội | Tên cầu thủ | Số bàn | Mã tên (phụ trợ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Tổng kết
TỔNG KẾT — BẢNG XẾP HẠNG
Tự động tính từ sheet 'Nhập kết quả' — Vòng bảng: Thắng 30 – Hòa 10 – Thua 0 điểm (theo luật chính thức)
1. Xếp hạng vòng bảng theo từng môn
Môn | Bảng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Hạng trong bảng
Bóng né | Bảng A
Bóng né | Bảng A
Bóng né | Bảng A
Bóng né | Bảng B
Bóng né | Bảng B
Bóng né | Bảng B
Bóng né | Bảng C
Bóng né | Bảng C
Bóng né | Bảng C
Bóng né | Bảng D
Bóng né | Bảng D
Bóng né | Bảng D
Kéo co | Bảng A
Kéo co | Bảng A
Kéo co | Bảng A
Kéo co | Bảng B
Kéo co | Bảng B
Kéo co | Bảng B
Kéo co | Bảng C
Kéo co | Bảng C
Kéo co | Bảng C
Kéo co | Bảng D
Kéo co | Bảng D
Kéo co | Bảng D
2. Vòng loại trực tiếp & Vô địch mỗi môn
Môn | Giai đoạn | Đội 1 | Đội 2 | Đội thắng
Bóng né | Bán kết 1
Bóng né | Bán kết 2
Bóng né | Chung kết
Kéo co | Bán kết 1
Kéo co | Bán kết 2
Kéo co | Chung kết
VÔ ĐỊCH BÓNG NÉ:
VÔ ĐỊCH KÉO CO:

## Kịch bản chi tiết
KỊCH BẢN VẬN HÀNH CHI TIẾT — HỘI THAO
Bắt đầu/Kết thúc lấy tự động từ sheet 'Timeline (5W1H)' — đổi giờ Bóng né ở đó, bảng này tự cập nhật theo
STT | Tiết mục | Công việc chi tiết | Bắt đầu | Kết thúc | MC | Trọng tài | Thư ký ghi kết quả | Người hỗ trợ (TNV) | Ghi chú / thiết bị
1 | Khai mạc | Khai mạc chớp nhoáng, phổ biến luật 2 môn |  |  | Dẫn dắt khai mạc, phổ biến luật; phát tờ luật in sẵn cho 12 đội trưởng | 7 trọng tài (4 sân Bóng né + 3 dây Kéo co) tập trung nhận sơ đồ vị trí, đồng bộ đồng hồ | Chuẩn bị file 'Nhập kết quả', kiểm tra máy tính/kết nối mạng | Từ phút thứ 7, đưa các đội của Lượt 1 Bóng né vào đúng sân | Loa tay từng sân/dây, đồng hồ đếm ngược, tờ luật in sẵn
2 | Bóng né — Lượt 1 | Vòng bảng Lượt 1, 4 trận song song: Sân 1 (Bảng A): Đội 10 (KV Yên Nghĩa/Văn Quán 2-3) vs Đội 4 (KV Đặng Thùy Trâm/Phạm Tuấn Tài 3/Láng Hạ/Mê Linh) Sân 2 (Bảng B): Đội 12 (KV Gia Lâm/Giải Phóng/Lê Thanh Nghị 2) vs Đội 1 (Trụ sở – Khối Sản xuất - Vận hành) Sân 3 (Bảng C): Đội 9 (KV Thanh Trì/Trần Đại Nghĩa 2/Lê Duẩn HP/Lạch Tray HP) vs Đội 3 (Trụ sở – Khối TNKH & Truyền thông Marketing) Sân 4 (Bảng D): Đội 6 (KV Nguyễn Khuyến 1/Quang Trung/Văn Phú) vs Đội 7 (KV Văn Quán 1/Nguyễn Khuyến/Lê Thanh Nghị HD) |  |  | Giới thiệu nhanh cặp đấu từng sân qua loa | 4 trọng tài chính bấm giờ 10 phút/sân, xử lý loại người, công bố kết quả. Trước trận: 2 đội oẳn tù xì chọn đội ném trước; sau đó trọng tài lần lượt đến từng đội (đứng quây vòng tròn kín, đối phương không nhìn thấy) để báo bí mật ai là Nữ hoàng của đội mình. | Nhận kết quả từ 4 trọng tài, nhập ngay vào 'Nhập kết quả' | Từ phút thứ 7, xác nhận các đội của Lượt 2 đã có mặt tại khu chờ đúng sân
3 | Bóng né — Lượt 2 | Vòng bảng Lượt 2, 4 trận song song: Sân 1 (Bảng A): Đội 10 (KV Yên Nghĩa/Văn Quán 2-3) vs Đội 5 (KV Trần Quốc Vượng/Xuân Thủy/Hoàng Quốc Việt/Bắc Từ Liêm) Sân 2 (Bảng B): Đội 12 (KV Gia Lâm/Giải Phóng/Lê Thanh Nghị 2) vs Đội 2 (Trụ sở – Khối Quản trị) Sân 3 (Bảng C): Đội 9 (KV Thanh Trì/Trần Đại Nghĩa 2/Lê Duẩn HP/Lạch Tray HP) vs Đội 8 (KV Thái Hà/Xuân Quỳnh/Tam Khương...) Sân 4 (Bảng D): Đội 6 (KV Nguyễn Khuyến 1/Quang Trung/Văn Phú) vs Đội 11 (KV Phùng Khoang/Bắc Sơn/MonBay/Hoàng Diệu/Phong Châu) |  |  | Giới thiệu nhanh cặp đấu từng sân qua loa | 4 trọng tài chính bấm giờ 10 phút/sân, xử lý loại người, công bố kết quả. Trước trận: 2 đội oẳn tù xì chọn đội ném trước; sau đó trọng tài lần lượt đến từng đội (đứng quây vòng tròn kín, đối phương không nhìn thấy) để báo bí mật ai là Nữ hoàng của đội mình. | Nhận kết quả từ 4 trọng tài, nhập ngay vào 'Nhập kết quả' | Từ phút thứ 7, xác nhận các đội của Lượt 3 đã có mặt tại khu chờ đúng sân
4 | Bóng né — Lượt 3 | Vòng bảng Lượt 3, 4 trận song song: Sân 1 (Bảng A): Đội 4 (KV Đặng Thùy Trâm/Phạm Tuấn Tài 3/Láng Hạ/Mê Linh) vs Đội 5 (KV Trần Quốc Vượng/Xuân Thủy/Hoàng Quốc Việt/Bắc Từ Liêm) Sân 2 (Bảng B): Đội 1 (Trụ sở – Khối Sản xuất - Vận hành) vs Đội 2 (Trụ sở – Khối Quản trị) Sân 3 (Bảng C): Đội 3 (Trụ sở – Khối TNKH & Truyền thông Marketing) vs Đội 8 (KV Thái Hà/Xuân Quỳnh/Tam Khương...) Sân 4 (Bảng D): Đội 7 (KV Văn Quán 1/Nguyễn Khuyến/Lê Thanh Nghị HD) vs Đội 11 (KV Phùng Khoang/Bắc Sơn/MonBay/Hoàng Diệu/Phong Châu) |  |  | Thông báo kết thúc vòng bảng Bóng né, mời di chuyển | 4 trọng tài chính bấm giờ 10 phút/sân, xử lý loại người, công bố kết quả. Trước trận: 2 đội oẳn tù xì chọn đội ném trước; sau đó trọng tài lần lượt đến từng đội (đứng quây vòng tròn kín, đối phương không nhìn thấy) để báo bí mật ai là Nữ hoàng của đội mình. | Nhận kết quả từ 4 trọng tài, nhập ngay vào 'Nhập kết quả' | Từ phút thứ 7, dẫn 12 đội di chuyển dần sang khu kéo co
5 | Chuyển khu vực | Di chuyển sang khu kéo co, phát nước |  |  | Giữ nhịp bằng nhạc nền, thông báo di chuyển | Di chuyển sang vị trí Dây 1–3, kiểm tra dây kéo co | Rà soát lại đã nhập đủ 12 trận vòng bảng Bóng né | Hướng dẫn theo màu đội; xác nhận đội Lượt 1 Kéo co vào vị trí | Dây kéo co dựng sẵn trước giờ
6 | Kéo co — Lượt 1 | Vòng bảng Lượt 1, 3 trận song song. Dây 1: Bảng A (vòng 1) — Dây 2: Bảng B (vòng 1) — Dây 3: Bảng C (vòng 1) |  |  | Giới thiệu nhanh cặp đấu từng dây qua loa | 3 trọng tài chính bấm giờ 10 phút/dây, áp dụng luật dừng cứng khi hết giờ | Nhận kết quả từ 3 trọng tài, nhập ngay vào 'Nhập kết quả' | Từ phút thứ 7, xác nhận các đội của Lượt 2 đã có mặt tại vị trí chờ
7 | Kéo co — Lượt 2 | Vòng bảng Lượt 2, 3 trận song song. Dây 1: Bảng D (vòng 1) — Dây 2: Bảng A (vòng 2) — Dây 3: Bảng B (vòng 2) |  |  | Giới thiệu nhanh cặp đấu từng dây qua loa | 3 trọng tài chính bấm giờ 10 phút/dây, áp dụng luật dừng cứng khi hết giờ | Nhận kết quả từ 3 trọng tài, nhập ngay vào 'Nhập kết quả' | Từ phút thứ 7, xác nhận các đội của Lượt 3 đã có mặt tại vị trí chờ
8 | Kéo co — Lượt 3 | Vòng bảng Lượt 3, 3 trận song song. Dây 1: Bảng C (vòng 2) — Dây 2: Bảng D (vòng 2) — Dây 3: Bảng A (vòng 3) |  |  | Giới thiệu nhanh cặp đấu từng dây qua loa | 3 trọng tài chính bấm giờ 10 phút/dây, áp dụng luật dừng cứng khi hết giờ | Nhận kết quả từ 3 trọng tài, nhập ngay vào 'Nhập kết quả' | Từ phút thứ 7, xác nhận các đội của Lượt 4 đã có mặt tại vị trí chờ
9 | Kéo co — Lượt 4 | Vòng bảng Lượt 4, 3 trận song song. Dây 1: Bảng B (vòng 3) — Dây 2: Bảng C (vòng 3) — Dây 3: Bảng D (vòng 3) |  |  | Thông báo kết thúc vòng bảng, mời nghỉ ngắn | 3 trọng tài chính bấm giờ 10 phút/dây, áp dụng luật dừng cứng khi hết giờ | Nhận kết quả từ 3 trọng tài, nhập ngay vào 'Nhập kết quả' | Thông báo nghỉ giải lao ngắn tại chỗ, chờ tổng hợp
10 | Tổng hợp vòng bảng | Chốt bảng xếp hạng vòng bảng cả 2 môn, xác định đội vào bán kết |  |  | Giao lưu / minigame khán giả giữ nhịp trong lúc chờ | Nghỉ ngắn, di chuyển vào vị trí Sân 1–2 / Dây 1–2 (bán kết) | Nhập nốt kết quả lượt cuối; xem tự động sheet 'Tổng kết' mục 1, xác nhận danh sách bán kết | Chuẩn bị nước, khăn cho các đội nghỉ giải lao
11 | Bóng né — Bán kết | BK1: Nhất bảng A vs Nhất bảng B; BK2: Nhất bảng C vs Nhất bảng D |  |  | Tường thuật trực tiếp, tạo không khí | 2 trọng tài (Sân 1–2) bấm giờ 10 phút, xử lý tình huống. Trước trận: 2 đội oẳn tù xì chọn đội ném trước; sau đó trọng tài lần lượt đến từng đội (đứng quây vòng tròn kín, đối phương không nhìn thấy) để báo bí mật ai là Nữ hoàng của đội mình. | Nhập kết quả bán kết ngay khi kết thúc | Từ phút thứ 7, xác nhận đội bán kết Kéo co đã có mặt tại khu kéo co
12 | Kéo co — Bán kết | BK1: Nhất bảng A vs Nhất bảng B; BK2: Nhất bảng C vs Nhất bảng D |  |  | Tường thuật trực tiếp | 2 trọng tài (Dây 1–2) bấm giờ 10 phút | Nhập kết quả bán kết ngay khi kết thúc | Thông báo nghỉ ngắn tại chỗ, chờ tổng hợp kết quả bán kết
13 | Tổng hợp bán kết | Chốt kết quả bán kết cả 2 môn, xác định đội vào chung kết |  |  | Hâm nóng không khí, mời khán giả tập trung quanh sân trung tâm | Di chuyển về Sân 1 / Dây 1 (vị trí chung kết) | Xem tự động sheet 'Tổng kết' mục 3, xác nhận danh sách chung kết | Ổn định khán giả quanh khu vực sân trung tâm
14 | Bóng né — Chung kết | Chung kết Bóng né |  |  | Tường thuật trực tiếp cao trào | 1 trọng tài chính Sân 1 bấm giờ 10 phút. Trước trận: 2 đội oẳn tù xì chọn đội ném trước; sau đó trọng tài lần lượt đến từng đội (đứng quây vòng tròn kín, đối phương không nhìn thấy) để báo bí mật ai là Nữ hoàng của đội mình. | Nhập kết quả chung kết Bóng né ngay khi kết thúc | Từ phút thứ 7, xác nhận đội chung kết Kéo co đã sẵn sàng
15 | Kéo co — Chung kết | Chung kết Kéo co |  |  | Tường thuật trực tiếp, khuấy động khán giả 2 bên | 1 trọng tài chính Dây 1 bấm giờ 10 phút | Nhập kết quả chung kết Kéo co | Hỗ trợ khán giả, giữ trật tự quanh khu vực dây
16 | Tổng hợp & chuẩn bị khen thưởng | Chốt vô địch 2 môn; chuẩn bị bằng khen, cúp, phần thưởng đúng thứ tự |  |  | Nhận danh sách xếp hạng cuối từ thư ký, chuẩn bị kịch bản xướng tên | Bàn giao biên bản trận đấu cho BTC | Chốt danh sách từ sheet 'Tổng kết', bàn giao cho bộ phận khen thưởng | Xếp bằng khen/cúp đúng thứ tự MC sẽ xướng tên, kiểm đếm đủ số lượng | Bằng khen, cúp, phần thưởng
17 | Trao giải | Trao giải Vô địch Bóng né, Vô địch Kéo co + chụp ảnh lưu niệm |  |  | Xướng tên đúng thứ tự đã chuẩn bị, dẫn dắt lễ trao giải | Hỗ trợ chung, đứng dự phòng | Lưu trữ toàn bộ biên bản, xuất file kết quả cuối cùng | Hỗ trợ đội lên sân khấu, hỗ trợ chụp ảnh
18 | Dự phòng | Xử lý phát sinh (trễ giờ, thời tiết, sự cố kỹ thuật) |  |  | Chờ lệnh BTC | Chờ lệnh BTC | Chờ lệnh BTC | Chờ lệnh BTC

## Kịch bản 2 sân (dự phòng)
KỊCH BẢN DỰ PHÒNG — 2 SÂN BÓNG NÉ (1 LƯỢT = 2 TRẬN SONG SONG)
Dùng nếu venue CHỈ bố trí được 2 sân bóng né thay vì 4 sân như kế hoạch chính. Vòng bảng Bóng né cần 6 lượt (thay vì 3) — toàn chương trình kéo dài thêm ~30 phút so với bản chính (4 sân). Kéo co giữ nguyên 3 dây như bản chính.
Sheet này ĐỘC LẬP với hệ thống chính (không liên kết Lịch thi đấu/Nhập kết quả) — chỉ dùng để tham khảo/in kịch bản nếu phải lùi về phương án 2 sân.
STT | Tiết mục | Công việc chi tiết | Bắt đầu | Kết thúc | MC | Trọng tài | Thư ký ghi kết quả | Người hỗ trợ (TNV)
1 | Khai mạc | Khai mạc chớp nhoáng, phổ biến luật 2 môn |  |  | Dẫn dắt khai mạc, phổ biến luật; phát tờ luật in sẵn cho 12 đội trưởng | 5 trọng tài (2 sân Bóng né + 3 dây Kéo co) tập trung nhận sơ đồ vị trí, đồng bộ đồng hồ | Chuẩn bị file kết quả, kiểm tra máy tính/kết nối mạng | Từ phút thứ 7, đưa các đội của Lượt 1 Bóng né vào đúng sân
2 | Bóng né — Lượt 1 | Vòng bảng Lượt 1, 2 trận song song: Sân 1 (Bảng A): Đội 10 (KV Yên Nghĩa/Văn Quán 2-3) vs Đội 4 (KV Đặng Thùy Trâm/Phạm Tuấn Tài 3/Láng Hạ/Mê Linh) Sân 2 (Bảng C): Đội 9 (KV Thanh Trì/Trần Đại Nghĩa 2/Lê Duẩn HP/Lạch Tray HP) vs Đội 3 (Trụ sở – Khối TNKH & Truyền thông Marketing) | 10:15 |  | Giới thiệu nhanh cặp đấu từng sân qua loa | 2 trọng tài chính bấm giờ 10 phút/sân, xử lý loại người, công bố kết quả. Trước trận: 2 đội oẳn tù xì chọn đội ném trước; sau đó trọng tài lần lượt đến từng đội (đứng quây vòng tròn kín, đối phương không nhìn thấy) để báo bí mật ai là Nữ hoàng của đội mình. | Nhận kết quả từ 2 trọng tài, nhập ngay | Từ phút thứ 7, xác nhận các đội của Lượt 2 đã có mặt tại khu chờ đúng sân
3 | Bóng né — Lượt 2 | Vòng bảng Lượt 2, 2 trận song song: Sân 1 (Bảng B): Đội 12 (KV Gia Lâm/Giải Phóng/Lê Thanh Nghị 2) vs Đội 1 (Trụ sở – Khối Sản xuất - Vận hành) Sân 2 (Bảng D): Đội 6 (KV Nguyễn Khuyến 1/Quang Trung/Văn Phú) vs Đội 7 (KV Văn Quán 1/Nguyễn Khuyến/Lê Thanh Nghị HD) |  |  | Giới thiệu nhanh cặp đấu từng sân qua loa | 2 trọng tài chính bấm giờ 10 phút/sân, xử lý loại người, công bố kết quả. Trước trận: 2 đội oẳn tù xì chọn đội ném trước; sau đó trọng tài lần lượt đến từng đội (đứng quây vòng tròn kín, đối phương không nhìn thấy) để báo bí mật ai là Nữ hoàng của đội mình. | Nhận kết quả từ 2 trọng tài, nhập ngay | Từ phút thứ 7, xác nhận các đội của Lượt 3 đã có mặt tại khu chờ đúng sân
4 | Bóng né — Lượt 3 | Vòng bảng Lượt 3, 2 trận song song: Sân 1 (Bảng A): Đội 10 (KV Yên Nghĩa/Văn Quán 2-3) vs Đội 5 (KV Trần Quốc Vượng/Xuân Thủy/Hoàng Quốc Việt/Bắc Từ Liêm) Sân 2 (Bảng C): Đội 9 (KV Thanh Trì/Trần Đại Nghĩa 2/Lê Duẩn HP/Lạch Tray HP) vs Đội 8 (KV Thái Hà/Xuân Quỳnh/Tam Khương...) |  |  | Giới thiệu nhanh cặp đấu từng sân qua loa | 2 trọng tài chính bấm giờ 10 phút/sân, xử lý loại người, công bố kết quả. Trước trận: 2 đội oẳn tù xì chọn đội ném trước; sau đó trọng tài lần lượt đến từng đội (đứng quây vòng tròn kín, đối phương không nhìn thấy) để báo bí mật ai là Nữ hoàng của đội mình. | Nhận kết quả từ 2 trọng tài, nhập ngay | Từ phút thứ 7, xác nhận các đội của Lượt 4 đã có mặt tại khu chờ đúng sân
5 | Bóng né — Lượt 4 | Vòng bảng Lượt 4, 2 trận song song: Sân 1 (Bảng B): Đội 12 (KV Gia Lâm/Giải Phóng/Lê Thanh Nghị 2) vs Đội 2 (Trụ sở – Khối Quản trị) Sân 2 (Bảng D): Đội 6 (KV Nguyễn Khuyến 1/Quang Trung/Văn Phú) vs Đội 11 (KV Phùng Khoang/Bắc Sơn/MonBay/Hoàng Diệu/Phong Châu) |  |  | Giới thiệu nhanh cặp đấu từng sân qua loa | 2 trọng tài chính bấm giờ 10 phút/sân, xử lý loại người, công bố kết quả. Trước trận: 2 đội oẳn tù xì chọn đội ném trước; sau đó trọng tài lần lượt đến từng đội (đứng quây vòng tròn kín, đối phương không nhìn thấy) để báo bí mật ai là Nữ hoàng của đội mình. | Nhận kết quả từ 2 trọng tài, nhập ngay | Từ phút thứ 7, xác nhận các đội của Lượt 5 đã có mặt tại khu chờ đúng sân
6 | Bóng né — Lượt 5 | Vòng bảng Lượt 5, 2 trận song song: Sân 1 (Bảng A): Đội 4 (KV Đặng Thùy Trâm/Phạm Tuấn Tài 3/Láng Hạ/Mê Linh) vs Đội 5 (KV Trần Quốc Vượng/Xuân Thủy/Hoàng Quốc Việt/Bắc Từ Liêm) Sân 2 (Bảng C): Đội 3 (Trụ sở – Khối TNKH & Truyền thông Marketing) vs Đội 8 (KV Thái Hà/Xuân Quỳnh/Tam Khương...) |  |  | Giới thiệu nhanh cặp đấu từng sân qua loa | 2 trọng tài chính bấm giờ 10 phút/sân, xử lý loại người, công bố kết quả. Trước trận: 2 đội oẳn tù xì chọn đội ném trước; sau đó trọng tài lần lượt đến từng đội (đứng quây vòng tròn kín, đối phương không nhìn thấy) để báo bí mật ai là Nữ hoàng của đội mình. | Nhận kết quả từ 2 trọng tài, nhập ngay | Từ phút thứ 7, xác nhận các đội của Lượt 6 đã có mặt tại khu chờ đúng sân
7 | Bóng né — Lượt 6 | Vòng bảng Lượt 6, 2 trận song song: Sân 1 (Bảng B): Đội 1 (Trụ sở – Khối Sản xuất - Vận hành) vs Đội 2 (Trụ sở – Khối Quản trị) Sân 2 (Bảng D): Đội 7 (KV Văn Quán 1/Nguyễn Khuyến/Lê Thanh Nghị HD) vs Đội 11 (KV Phùng Khoang/Bắc Sơn/MonBay/Hoàng Diệu/Phong Châu) |  |  | Thông báo kết thúc vòng bảng Bóng né, mời di chuyển | 2 trọng tài chính bấm giờ 10 phút/sân, xử lý loại người, công bố kết quả. Trước trận: 2 đội oẳn tù xì chọn đội ném trước; sau đó trọng tài lần lượt đến từng đội (đứng quây vòng tròn kín, đối phương không nhìn thấy) để báo bí mật ai là Nữ hoàng của đội mình. | Nhận kết quả từ 2 trọng tài, nhập ngay | Từ phút thứ 7, dẫn 12 đội di chuyển dần sang khu kéo co
8 | Chuyển khu vực | Di chuyển sang khu kéo co, phát nước |  |  | Giữ nhịp bằng nhạc nền, thông báo di chuyển | Di chuyển sang vị trí Dây 1–3, kiểm tra dây kéo co | Rà soát lại đã nhập đủ 12 trận vòng bảng Bóng né | Hướng dẫn theo màu đội; xác nhận đội Lượt 1 Kéo co vào vị trí
9 | Kéo co — Lượt 1 | Vòng bảng Lượt 1, 3 trận song song: Dây 1 (Bảng A): Đội 10 (KV Yên Nghĩa/Văn Quán 2-3) vs Đội 4 (KV Đặng Thùy Trâm/Phạm Tuấn Tài 3/Láng Hạ/Mê Linh) Dây 2 (Bảng B): Đội 12 (KV Gia Lâm/Giải Phóng/Lê Thanh Nghị 2) vs Đội 1 (Trụ sở – Khối Sản xuất - Vận hành) Dây 3 (Bảng C): Đội 9 (KV Thanh Trì/Trần Đại Nghĩa 2/Lê Duẩn HP/Lạch Tray HP) vs Đội 3 (Trụ sở – Khối TNKH & Truyền thông Marketing) |  |  | Giới thiệu nhanh cặp đấu từng dây qua loa | 3 trọng tài chính bấm giờ 10 phút/dây, áp dụng luật dừng cứng khi hết giờ | Nhận kết quả từ 3 trọng tài, nhập ngay | Từ phút thứ 7, xác nhận các đội của Lượt 2 đã có mặt tại vị trí chờ
10 | Kéo co — Lượt 2 | Vòng bảng Lượt 2, 3 trận song song: Dây 1 (Bảng D): Đội 6 (KV Nguyễn Khuyến 1/Quang Trung/Văn Phú) vs Đội 7 (KV Văn Quán 1/Nguyễn Khuyến/Lê Thanh Nghị HD) Dây 2 (Bảng A): Đội 10 (KV Yên Nghĩa/Văn Quán 2-3) vs Đội 5 (KV Trần Quốc Vượng/Xuân Thủy/Hoàng Quốc Việt/Bắc Từ Liêm) Dây 3 (Bảng B): Đội 12 (KV Gia Lâm/Giải Phóng/Lê Thanh Nghị 2) vs Đội 2 (Trụ sở – Khối Quản trị) |  |  | Giới thiệu nhanh cặp đấu từng dây qua loa | 3 trọng tài chính bấm giờ 10 phút/dây, áp dụng luật dừng cứng khi hết giờ | Nhận kết quả từ 3 trọng tài, nhập ngay | Từ phút thứ 7, xác nhận các đội của Lượt 3 đã có mặt tại vị trí chờ
11 | Kéo co — Lượt 3 | Vòng bảng Lượt 3, 3 trận song song: Dây 1 (Bảng C): Đội 9 (KV Thanh Trì/Trần Đại Nghĩa 2/Lê Duẩn HP/Lạch Tray HP) vs Đội 8 (KV Thái Hà/Xuân Quỳnh/Tam Khương...) Dây 2 (Bảng D): Đội 6 (KV Nguyễn Khuyến 1/Quang Trung/Văn Phú) vs Đội 11 (KV Phùng Khoang/Bắc Sơn/MonBay/Hoàng Diệu/Phong Châu) Dây 3 (Bảng A): Đội 4 (KV Đặng Thùy Trâm/Phạm Tuấn Tài 3/Láng Hạ/Mê Linh) vs Đội 5 (KV Trần Quốc Vượng/Xuân Thủy/Hoàng Quốc Việt/Bắc Từ Liêm) |  |  | Giới thiệu nhanh cặp đấu từng dây qua loa | 3 trọng tài chính bấm giờ 10 phút/dây, áp dụng luật dừng cứng khi hết giờ | Nhận kết quả từ 3 trọng tài, nhập ngay | Từ phút thứ 7, xác nhận các đội của Lượt 4 đã có mặt tại vị trí chờ
12 | Kéo co — Lượt 4 | Vòng bảng Lượt 4, 3 trận song song: Dây 1 (Bảng B): Đội 1 (Trụ sở – Khối Sản xuất - Vận hành) vs Đội 2 (Trụ sở – Khối Quản trị) Dây 2 (Bảng C): Đội 3 (Trụ sở – Khối TNKH & Truyền thông Marketing) vs Đội 8 (KV Thái Hà/Xuân Quỳnh/Tam Khương...) Dây 3 (Bảng D): Đội 7 (KV Văn Quán 1/Nguyễn Khuyến/Lê Thanh Nghị HD) vs Đội 11 (KV Phùng Khoang/Bắc Sơn/MonBay/Hoàng Diệu/Phong Châu) |  |  | Thông báo kết thúc vòng bảng, mời nghỉ ngắn | 3 trọng tài chính bấm giờ 10 phút/dây, áp dụng luật dừng cứng khi hết giờ | Nhận kết quả từ 3 trọng tài, nhập ngay | Thông báo nghỉ giải lao ngắn tại chỗ, chờ tổng hợp
13 | Tổng hợp vòng bảng | Chốt bảng xếp hạng vòng bảng cả 2 môn, xác định đội vào bán kết |  |  | Giao lưu / minigame khán giả giữ nhịp trong lúc chờ | Nghỉ ngắn, di chuyển vào vị trí Sân 1–2 / Dây 1–2 (bán kết) | Chốt bảng điểm, xác nhận danh sách bán kết | Chuẩn bị nước, khăn cho các đội nghỉ giải lao
14 | Bóng né — Bán kết | BK1: Nhất bảng A vs Nhất bảng B; BK2: Nhất bảng C vs Nhất bảng D |  |  | Tường thuật trực tiếp, tạo không khí | 2 trọng tài (Sân 1–2) bấm giờ 10 phút, xử lý tình huống. Trước trận: 2 đội oẳn tù xì chọn đội ném trước; sau đó trọng tài lần lượt đến từng đội (đứng quây vòng tròn kín, đối phương không nhìn thấy) để báo bí mật ai là Nữ hoàng của đội mình. | Nhập kết quả bán kết ngay khi kết thúc | Từ phút thứ 7, xác nhận đội bán kết Kéo co đã có mặt tại khu kéo co
15 | Kéo co — Bán kết | BK1: Nhất bảng A vs Nhất bảng B; BK2: Nhất bảng C vs Nhất bảng D |  |  | Tường thuật trực tiếp | 2 trọng tài (Dây 1–2) bấm giờ 10 phút | Nhập kết quả bán kết ngay khi kết thúc | Thông báo nghỉ ngắn tại chỗ, chờ tổng hợp kết quả bán kết
16 | Tổng hợp bán kết | Chốt kết quả bán kết cả 2 môn, xác định đội vào chung kết |  |  | Hâm nóng không khí, mời khán giả tập trung quanh sân trung tâm | Di chuyển về Sân 1 / Dây 1 (vị trí chung kết) | Chốt danh sách chung kết | Ổn định khán giả quanh khu vực sân trung tâm
17 | Bóng né — Chung kết | Chung kết Bóng né |  |  | Tường thuật trực tiếp cao trào | 1 trọng tài chính Sân 1 bấm giờ 10 phút. Trước trận: 2 đội oẳn tù xì chọn đội ném trước; sau đó trọng tài lần lượt đến từng đội (đứng quây vòng tròn kín, đối phương không nhìn thấy) để báo bí mật ai là Nữ hoàng của đội mình. | Nhập kết quả chung kết Bóng né ngay khi kết thúc | Từ phút thứ 7, xác nhận đội chung kết Kéo co đã sẵn sàng
18 | Kéo co — Chung kết | Chung kết Kéo co |  |  | Tường thuật trực tiếp, khuấy động khán giả 2 bên | 1 trọng tài chính Dây 1 bấm giờ 10 phút | Nhập kết quả chung kết Kéo co | Hỗ trợ khán giả, giữ trật tự quanh khu vực dây
19 | Tổng hợp & chuẩn bị khen thưởng | Chốt vô địch 2 môn; chuẩn bị bằng khen, cúp, phần thưởng đúng thứ tự |  |  | Nhận danh sách xếp hạng cuối, chuẩn bị kịch bản xướng tên | Bàn giao biên bản trận đấu cho BTC | Chốt danh sách, bàn giao cho bộ phận khen thưởng | Xếp bằng khen/cúp đúng thứ tự MC sẽ xướng tên
20 | Trao giải | Trao giải Vô địch Bóng né, Vô địch Kéo co + chụp ảnh lưu niệm |  |  | Xướng tên đúng thứ tự đã chuẩn bị, dẫn dắt lễ trao giải | Hỗ trợ chung, đứng dự phòng | Lưu trữ toàn bộ biên bản, xuất file kết quả cuối cùng | Hỗ trợ đội lên sân khấu, hỗ trợ chụp ảnh
21 | Dự phòng | Xử lý phát sinh (trễ giờ, thời tiết, sự cố kỹ thuật) |  |  | Chờ lệnh BTC | Chờ lệnh BTC | Chờ lệnh BTC | Chờ lệnh BTC

## VĐTT - Nhập KQ
VŨ ĐÀI TRÍ TUỆ — VÒNG LOẠI (6 CẶP)
Thắng = 100 điểm, Thua = 50 điểm (theo luật). Chỉ cần chọn Đội thắng ở cột màu xanh — điểm và đội thua tự tính.
STT | Cặp đấu | Đội 1 | Đội 2 | Đội thắng | Đội thua | Điểm Đội 1 | Điểm Đội 2 | Đang thi đấu? | Tên TV vòng sau 1 | Tên TV vòng sau 2 | Tên TV vòng sau 3 | Đang thi đấu (nhập tay)
1 | Cặp 1 | Đội 10 | Đội 12
2 | Cặp 2 | Đội 4 | Đội 1
3 | Cặp 3 | Đội 5 | Đội 2
4 | Cặp 4 | Đội 9 | Đội 6
5 | Cặp 5 | Đội 3 | Đội 11
6 | Cặp 6 | Đội 7 | Đội 8
6 đội thắng vào vòng "The Last of us" — quản lý và nhập kết quả vòng này tại sheet 'VĐTT - Last of us'.

## Giải phụ - Chấm điểm
GIẢI PHỤ — CHẤM ĐIỂM THEO TIÊU CHÍ
Chấm điểm từng tiêu chí cho mỗi đội (theo thang điểm đã quy định) — Tổng điểm & Đội thắng mỗi giải tự tính. Giải phụ hoàn toàn tách biệt (chỉ vinh danh + tiền thưởng riêng), KHÔNG ảnh hưởng đến Tổng điểm 3 môn / thứ hạng Nhất-Nhì-Ba Edulympic.
Giải thưởng | Đội thắng
Đội Cổ Vũ Xuất Sắc
Đồng Đội Vàng
Fair Play
Thủ Lĩnh Truyền Lửa
Khoảnh Khắc Edutalk
Bản Lĩnh Kiên Cường
Chiến Thuật Xuất Sắc
Đội hình đoàn kết
Lội Ngược Dòng Ấn Tượng
Đội Truyền Cảm Hứng
Lá Chắn Nữ Hoàng
Chi tiết chấm điểm theo từng tiêu chí — kéo xuống. Chỉ nhập điểm ở cột màu xanh, không vượt quá điểm tối đa ghi trên tiêu đề cột.
Đội Cổ Vũ Xuất Sắc | [6 empty] | Đội thắng:
Đội | Mức độ tham gia (đủ thành viên) (tối đa 30) | Sáng tạo (banner, slogan, đạo cụ, tiết mục...) (tối đa 30) | Sôi động, lan tỏa (tối đa 20) | Văn minh, đúng quy định (tối đa 20) | Tổng điểm | Hạng
Đồng Đội Vàng | [5 empty] | Đội thắng:
Đội | Phối hợp trong thi đấu (tối đa 40) | Hỗ trợ đồng đội (tối đa 30) | Kỷ luật, đúng chiến thuật (tối đa 30) | Tổng điểm | Hạng
Fair Play | [5 empty] | Đội thắng:
Đội | Chấp hành luật chơi (tối đa 40) | Tôn trọng trọng tài, đối thủ (tối đa 30) | Ứng xử văn minh (tối đa 30) | Tổng điểm | Hạng
Thủ Lĩnh Truyền Lửa | [5 empty] | Đội thắng:
Đội | Khả năng dẫn dắt đội (tối đa 40) | Khích lệ tinh thần đồng đội (tối đa 30) | Chủ động xử lý tình huống (tối đa 30) | Tổng điểm | Hạng
Khoảnh Khắc Edutalk | [5 empty] | Đội thắng:
Đội | Ý nghĩa, cảm xúc (tối đa 40) | Tính lan tỏa (tối đa 30) | Hình ảnh/video đẹp (tối đa 30) | Tổng điểm | Hạng
Bản Lĩnh Kiên Cường | [5 empty] | Đội thắng:
Đội | Không bỏ cuộc (tối đa 40) | Quyết tâm trong thi đấu (tối đa 30) | Vượt khó, nỗ lực (tối đa 30) | Tổng điểm | Hạng
Chiến Thuật Xuất Sắc | [5 empty] | Đội thắng:
Đội | Chiến thuật hợp lý (tối đa 40) | Khả năng thích ứng (tối đa 30) | Hiệu quả chiến thuật (tối đa 30) | Tổng điểm | Hạng
Đội hình đoàn kết | [5 empty] | Đội thắng:
Đội | Đoàn kết (tối đa 40) | Hỗ trợ nhau (tối đa 30) | Tinh thần tập thể (tối đa 30) | Tổng điểm | Hạng
Lội Ngược Dòng Ấn Tượng | [5 empty] | Đội thắng:
Đội | Mức độ bứt phá (tối đa 40) | Ý chí thi đấu (tối đa 30) | Kết quả sau khi lội ngược dòng (tối đa 30) | Tổng điểm | Hạng
Đội Truyền Cảm Hứng | [5 empty] | Đội thắng:
Đội | Lan tỏa tinh thần tích cực (tối đa 40) | Hình ảnh đẹp trong thi đấu (tối đa 30) | Được các đội khác ghi nhận (tối đa 30) | Tổng điểm | Hạng
Lá Chắn Nữ Hoàng | [6 empty] | Đội thắng:
Đội | Thời gian bảo vệ Nữ hoàng lâu nhất trong trận (tối đa 50) | Khả năng phối hợp che chắn, hỗ trợ đồng đội (tối đa 20) | Số lần hóa giải tình huống nguy hiểm cho Nữ hoàng (tối đa 20) | Tuân thủ luật chơi và tinh thần Fair Play (tối đa 10) | Tổng điểm | Hạng

## Cầu thủ ghi bàn
CẦU THỦ GHI BÀN — GIẢI CẦU THỦ XUẤT SẮC NHẤT (BÓNG NÉ)
Hoàn toàn tự động: danh sách cầu thủ, đội, tổng bàn thắng và xếp hạng đều lấy thẳng từ bảng "Chi tiết ghi bàn" ở sheet 'Nhập kết quả' — không cần nhập gì ở đây.
Chỉ cần nhập đầy đủ dữ liệu ở sheet 'Nhập kết quả'; danh sách dưới đây tự cập nhật và tự sắp xếp theo số bàn thắng giảm dần.
Vùng phụ trợ (không cần chỉnh sửa) — dùng để sắp xếp tự động
Tên cầu thủ | Đội | Tổng số bàn thắng | Hạng | Tên (trích tự động) | Đội | Bàn | Khóa sắp xếp
CẦU THỦ XUẤT SẮC NHẤT:

## Tổng điểm toàn đoàn
TỔNG ĐIỂM TOÀN ĐOÀN — SAU 3 MÔN THI ĐẤU
Bóng né & Kéo co: Vòng bảng 30/10/0 – Bán kết 100/50 – Chung kết 200/100 ¦ VĐTT: vòng loại Thắng 100/Thua 50 + điểm Last of us (loại thứ N = N×5, vô địch = 110) cộng dồn theo đội ¦ Giải phụ tách biệt, không cộng vào tổng điểm
Hạng | Đội | Điểm Bóng né | Điểm Kéo co | Điểm VĐTT | Tổng điểm 3 môn | Giải Edulympic

## VĐTT - Last of us
VŨ ĐÀI TRÍ TUỆ — VÒNG CHUNG KẾT "THE LAST OF US"
18 người chơi (3 người/đội × 6 đội thắng vòng loại). Mỗi lượt trả lời sai bị loại — nhập đúng "Thứ tự bị loại" (1 = bị loại đầu tiên). Người không bao giờ bị loại (để trống) là nhà vô địch.
Có thể dùng Thẻ Hy sinh / Thẻ Niềm tin / Thẻ Lựa chọn — ghi chú lại ở cột "Ghi chú" nếu ảnh hưởng đến thứ tự bị loại.
Cách tính điểm: bị loại thứ N → N × 5 điểm (loại đầu +5, loại nhì +10, loại ba +15...). Người ở lại cuối cùng: (18 × 5) + 20 = 110 điểm.
STT | Đội | Tên thành viên | Thứ tự bị loại (để trống nếu vô địch) | Hạng chung cuộc | Điểm | Ghi chú (thẻ đã dùng)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## Hạng mục giải
HẠNG MỤC GIẢI THƯỞNG
Tất cả cột "Đội đạt giải" đều tự động — chấm điểm chi tiết tại sheet 'Giải phụ - Chấm điểm' và 'Cầu thủ ghi bàn'.
Giải thưởng | Tiêu chí chính | Đội đạt giải | Giá trị giải
Nhất Edulympic | Tổng điểm 3 môn cao nhất |  | 10000000
Nhì | Tổng điểm 3 môn cao thứ nhì |  | 5000000
Ba | Tổng điểm 3 môn cao thứ ba |  | 3000000
Giải nhất Vũ đài trí tuệ | Vô địch vòng "The Last of us" (đội của người vô địch) |  | 1000000
Đội Cổ Vũ Xuất Sắc | Mức độ tham gia, sáng tạo, sôi động, văn minh |  | 500000
Đồng Đội Vàng | Phối hợp, hỗ trợ đồng đội, kỷ luật chiến thuật |  | 500000
Fair Play | Chấp hành luật, tôn trọng trọng tài/đối thủ, ứng xử văn minh |  | 500000
Thủ Lĩnh Truyền Lửa | Khả năng dẫn dắt, khích lệ, xử lý tình huống |  | 500000
Khoảnh Khắc Edutalk | Ý nghĩa/cảm xúc, tính lan tỏa, hình ảnh/video đẹp |  | 500000
Bản Lĩnh Kiên Cường | Không bỏ cuộc, quyết tâm, vượt khó nỗ lực |  | 500000
Chiến Thuật Xuất Sắc | Chiến thuật hợp lý, khả năng thích ứng, hiệu quả |  | 500000
Đội hình đoàn kết | Đoàn kết, hỗ trợ nhau, tinh thần tập thể |  | 500000
Lội Ngược Dòng Ấn Tượng | Mức độ bứt phá, ý chí thi đấu, kết quả lội ngược dòng |  | 500000
Đội Truyền Cảm Hứng | Lan tỏa tinh thần tích cực, hình ảnh đẹp, được ghi nhận |  | 500000
Lá Chắn Nữ Hoàng | Thời gian bảo vệ, phối hợp che chắn, hóa giải nguy hiểm, Fair Play |  | 500000
Cầu thủ xuất sắc nhất | Số bàn thắng cao nhất (Bóng né) — giải cá nhân |  | 500000
TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG